## Folha1
Tarefa | Responsável | Data Prevista | Data Conclusão | Percentagem | Observações
UML Casos de Uso | Carla Moutinho | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 100% | completo
UML Classes | Carla Moutinho | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 100% | completo
UML Sequência | Carla Moutinho | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 100% | completo
Criar Repositório | Carla Moutinho | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 100% | completo
Subir ficheiros UML | Carla Moutinho | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 100% | completo
Criar Ficheiro Repositório | Carla Moutinho | 2025-10-29 | 2025-11-27 | 100% | completo
Criar estrutura de pastas do projeto | Carla Moutinho | 2025-10-30 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Criar ficheiro user.py | Carla Moutinho | 2025-10-31 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Criar ficheiro admin.py | Carla Moutinho | 2025-10-31 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Criar ficheiro category.py | Carla Moutinho | 2025-10-31 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Criar ficheiro transaction.py | Carla Moutinho | 2025-10-31 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Criar ficheiro finance_manager.py | Carla Moutinho | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Criar ficheiro file_storage.py | Carla Moutinho | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Subir código base para GitHub | Carla Moutinho | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Atualizar ficheiro controlo_progresso.xlsx | Carla Moutinho | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Preparar ZIP da Entrega 2 | Carla Moutinho | 2025-11-02 | 2025-11-27 | 100% | Concluído
Login/Registo | Carla Moutinho | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | Concluído
Dashboard | Carla Moutinho | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | Concluído
CRUD transações | Carla Moutinho | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | Concluído
Categorias | Carla Moutinho | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | Concluído
Persistência ficheiros | Carla Moutinho | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | Concluído
Relatórios & Gráficos | Carla Moutinho | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | Concluído
UI / CSS | Carla Moutinho | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 100% | Concluído